## CARTAS CONVITE
STATUS | Tempo Pendente | TEMPO P/ FECHAMENTO | Seq. | DATA ENVIO COMPRAS | Nº CARTA CONVITE | PACOTES | ÁREA | RESPONSÁVEL | TIPO DE MANUTENÇÃO | COMPRADOR | LISTA | PRAZO FINALIZAR | EQUALIZAÇÃO | PROPOSTA TÉCNICA RESPONDIDA? | PENDENTE | DATA DO PEDIDO | NR. PEDIDO | VALOR | OBSERVAÇÕES | PROPOSTAS RECEBIDAS | FORNECEDOR A | FORNECEDOR B | FORNECEDOR C | FORNECEDOR D | FORNECEDOR E | FORNECEDOR F | FORNECEDOR G | OBS | EMPRESA NEGOCIADA | SC - Solicitação
Aguardando Fornecedores | 11 Dias |  | 1 | 2026-05-09 | 001-0/26 | PENEIRA ROT. DECANTADOR | TRATAMENTO DE CALDO | Rodrigo Zavatti | Manut. Externa | Jhonatan | Críticos | 2026-06-09 |  |  | Compras |  |  |  |  | 0
Aguardando Pedido | 22 Dias |  | 2 | 2026-04-28 | 002-0/26 | REFORMA TALISCAS MESA MA | MOENDA A | Rodrigo Zavatti | Manut. Externa | Jhonatan | Críticos | 2026-05-28 | 2026-05-13 | Sim | Compras |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | HD | 628388
Aguardando Coordenador |  |  | 3 |  | 003-0/26 | PERITAGEM ELETROIMA | MOENDA A | Rodrigo Zavatti | Manut. Externa | Jhonatan | Críticos |  |  |  | Coordenador |  |  |  |  | 0
Aguardando Fornecedores | 22 Dias |  | 4 | 2026-04-28 | 004-0/26 | REFORMA ESTEIRA TT01 - TT02 | CALDEIRAS | Rodrigo Zavatti | Manut. Externa | Jhonatan | Críticos | 2026-05-28 |  |  | Compras |  |  |  |  | 0
Aguardando Fornecedores | 22 Dias |  | 5 | 2026-04-28 | 005-0/26 | REFORMA CORRENTES MESA MA ESTEIRAS METALICAS MA E MB | MOENDAS | Rodrigo Zavatti | Manut. Externa | Jhonatan | Críticos | 2026-05-28 |  |  | Compras |  |  |  |  | 0
Aguardando Fornecedores | 22 Dias |  | 6 | 2026-04-28 | 006-0/26 | REFORMA TALISCAS ESTEIRAS METALICAS MA E MB | MOENDAS | Rodrigo Zavatti | Manut. Externa | Jhonatan | Críticos | 2026-05-28 |  |  | Compras |  |  |  |  | 0
Aguardando Fornecedores | 16 Dias |  | 7 | 2026-05-04 | 007-0/26 | REFORMA SIST. HID. MOENDAS | MOENDAS | Rodrigo Zavatti | Manut. Externa | Jhonatan | Críticos | 2026-06-03 |  |  | Compras |  |  |  |  | 0
Formulas:
PRAZO FINALIZAR = IF([DATA ENVIO COMPRAS]="","",WORKDAY([DATA ENVIO COMPRAS],22))

## GRAFICOS
CARTAS: | 88
FINALIZADAS | 85
AGUARDANDO RETORNO | 3
CARTAS: | 9
FINALIZADAS | 9
AGUARDANDO RETORNO | 0

## BASE 2024 (hidden)
| STATUS | Tempo Pendente | Seq. | PACOTES | CRÍTICIDADE | RESPONSÁVEL | EMPRESAS PARTICIPANTES | TOTAL | ENVIO COMPRAS | PRAZO RETORNO | PROPOSTAS RECEBIDAS | ENVIO EQUALIZAÇÃO | FORNECEDOR A | FORNECEDOR B | FORNECEDOR C | FORNECEDOR D | FORNECEDOR E | FORNECEDOR F | FORNECEDOR G | OBSERVAÇÕES4 | EMPRESA NEGOCIADA | SC | INCLUSO NA PLANILHA?
OK | Finalizado | Ok | 1 | CORRENTES ARRASTE | Alta |  | Ello/General Chains/ Linksteel/Pro-link/Tetracon | 5 | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 1 | 2024-08-08 | PROLINK | GENERAL CHAINS | ELLO CORRENTS | LINKSTEEL | TETRACOM |  |  |  | TETRACOM/ LINKSTEEL | 561148/561372/561150/561375 561198/561199/561207/561216 561219/561220/561222/561254 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 2 | MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR | Alta |  | Dedini/Dourados/ Magister/Mefsa/Moreno/ Simisa/Theodor | 7 | 2024-07-22 | 2024-08-08 | 7 | 2024-08-29 | DEDINI (DECLINOU) | DOURADOS (DECLINOU) | MEFSA | THEODOR | MORENO (DECLINOU) | MAGISTER | SIMISA RESPONDEU P/ COMPRAS |  | MAGISTER | 562351/565991 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 3 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO MOENDA A e B | Média |  | Desidério/RRV/Renova/ Fatto/Oriente | 5 | 2024-07-23 | 2024-08-10 | 7 | 2024-08-21 | DESIDÉRIO | ORIENTE | RENOVA | RRV | FATTO |  |  |  | ORIENT | 562078/562076 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 5 | MANUTENÇÃO CENTRIFUGAS KONT | Baixa |  | Ad Service/Ferramaq/Renova/ TJR/Vetek/Vibromaq/Vibrotec | 7 | 2024-07-25 | 2024-08-13 | 6 | 2024-09-18 | RENOVA | FERREMAQ | ADSERVICE (DECLINOU) | VIBROTEC | TJR (NÃO RESPONDEU) | Vetek (NÃO RESPONDEU) | Vibromaq (NÃO RESPONDEU) |  | RENOVA | 563060/563061/563062/563063/563064 | SIM
CONTRATO | Finalizado | Ok | 7 | BOROSCOPIA | Baixa |  | Contec/Gmtec/Sew/SB END/Welding/Wortice | 6 | 2024-07-29 | 2024-08-13 | 6 | 2024-09-18 | GMTEC | SEW* | SB END | WORTICE | Welding (NÃO RESPONDEU) | Contec (NÃO RESPONDEU) |  |  | SEW | 563074/563075 | SIM
| Finalizado | Ok | 8 | FILTRAGEM DE OLÉO | Baixa |  | Maxlubri/Purilub/TratLUB | 3 | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 7 | 2024-08-22 | MAXLUBRI | TRATLUB | PURILUB | [5 empty] | MAX LUBRI | 561678/561681/561682/ 1047/1048/1114/561709 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 9 | PACOTE MOENDAS A e B | Alta |  | CCM/DEDINI/MEFSA/ MORENO/SIMISA/POWER MOENDAS | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 5 | 2024-08-29 | MEFSA | MORENO (DECLINOU) | CCM | DEDINI | SIMISA RESPONDEU COMPRAS | POWER MOENDAS (CERIBELI Ñ QHR) |  |  | CCM | 561968/561990/562025/ 562044/562035/562036/ 566023 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 14 | INSPEÇÃO CORRENTES ARRASTE | Alta |  | SB END/WELDING/SOLIEND/ QUALYSERVICE | 4 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 7 | 2024-09-12 | SOLIEND | SB END | QUALYSERVICE | WELDING |  |  |  |  | WELDING | 562125/564307 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 12 | CONFECÇÃO EIXO E ROTOR PARA EXAUSTOR (SPOT) | Média |  | ASTE/AERO/VIBROTEC | 3 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 4 | 2024-10-16 | AERO | VIBROTEC | ASTE | [5 empty] | VIBROTEC | 562506 (Luiza) | SIM
| Finalizado | Ok | 10 | Pacote Inspeção Vasos de Pressão NR13 | Baixa |  | ENGETEX/ENGEVESSEL/ENGINEERS/JRE INSPEÇÃO | 4 | 2024-08-27 | 2024-09-12 | 7 | 2024-09-11 | ENGINEERS | ENGEVESSEL | JRE INSPEÇÃO | ENGETEX |  |  |  |  | ENGETEX | 563067 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 11 | TORRES DE RESFRIAMENTO | Alta |  | COBERMIL/RB/VETTOR | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-13 | 7 | 2024-10-12 | RB SERVIÇOS | COBERMIL | VETTOR | [5 empty] | RB SERVIÇOS | 1054/1039/563668/563669/563670/563671/563672/563673/563674/563675/563677/563678/563679/563680/563681/563682/563683/563684/563687 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 15 | MANUTENÇÃO NAS TURBINAS Á VAPOR | Alta |  | TGM/Wortice | 2 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 7 | 2024-09-26 | WORTICE | TGM | [6 empty] | WORTICE | 1051/1052/1119 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 13 | INSPEÇÃO EXTRAÇÃO (MOENDAS) | Alta |  | SB End/Welding/Soliend/ QualyService/JRE Inspeções | 5 | 2024-09-17 | 2024-09-27 | 5 | 2024-10-16 | SOLIEND | WELDING | QUALYSERVICE | SB END (NÃO ENVIOU) | JRE (NÃO ENVIOU) |  |  |  | WELDING | 563742/563745 | SIM
OK | Comprador Negociando | 581 Dias | 18 | SOPRADORES DE FULIGEM | Média |  | Process-Prother/Heron/Promoen/ Clyde/Lsi/ | 5 | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 5 | 2024-10-16 | CLYDE (DECLINOU) | HEROM | PROMOEN | PROTHER | LSI (NÃO ENVIOU) |  |  |  | PROTHER | 565.141/565.142
OK | Finalizado | Ok | 19 | VISORES DE NIVEL | Média |  | Pmatec/Tecviso/Aurea/ Tecnoval/Visortech | 5 | 2024-09-23 | 2024-10-09 | 5 | 2024-10-16 | TECVISO | VISORTECH | PMATEC | TECNOVAL | AUREA (NÃO ENVIOU) |  |  |  | PMATEC | 563432/563435/563436 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 22 | PERITAGEM GERADORES | Alta |  | WEG/Data Engenharia/Buscarioli/Harpia/Ecovis | 5 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-16 | WEG | HARPIA | Data Engenharia | Buscarioli (não enviou) | Ecovis (Fora Prazo) |  |  |  | Data Engenharia | 564223/1057/1058/1124 | SIM
| Finalizado | Ok | 24 | PACOTE VALVULAS DE CALDO | Média | Edjaldo Dias Batista | TJA/APM/Tecnoval | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-25 | TJA | APM | Tecnoval |  |  |  |  | Eliminou as negociações através formulário Ceribeli | TJA | 562427/562356 | SIM
| Finalizado | Ok | 16 | MANUTENÇÃO LINHA DE PRESSÃO CALDEIRA 01 - RV01 | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | MR MONTAGENS/ORCA/ MONINSC/GLM/FRS/ZAP/G. LIMA | 7 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 5 | 2024-10-23 | ORCA | MONINSC | frs (declinou) | GLM | MR MONTAGENS (Não resp.) | ZAP (AG ORÇ) | GRUPO LIMA (AG excel) |  | ORCA | 564300 | SIM
| Finalizado | Ok | 26 | PACOTE TRANSMISSORES (in loco) | Baixa | Valtenir José de Brito | ENGINSTREL/GMG/GSA/ACCI/E.R.FLOW | 5 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 7 | 2024-10-25 | ACCI | GMG | Engistrel | GSA | ER FLOW |  |  |  | ER FLOW | 564565/564569/564574/564576/564577/564593/564594 | SIM
N/A | Finalizado | Ok | 17 | CALDEIRARIA MOENDAS A E B | Alta |  | DAR AGRO/ZAP/NS/MFC/DRW | 5 | 2024-09-23 | 2024-10-18 | 5 | 2024-11-07 | NS | DAR AGRO | ZAP | MFC | DRW (NÃO RESPONDEU) |  |  |  | ZAP | 564799/564804/564805/564806/564807 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 23 | CALDEIRARIA GERAL DO PROCESSO | Alta | Renan Araújo Junqueira Bueno | DAR AGRO/ZAP/NS/FRS/MFC/ GTS/SMI | 7 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 6 | 2024-11-07 | SMI | ZAP | DAR AGRO | NS | DRW | MFC (DECLINOU) | GTS (DECLINOU) |  | DAR AGRO / SMI /SB END / BC MAIS / LL MONTAGEM / GRUPO GAMMA | 564.613/564.616/564.618/564.619/564.620/564.621/564.624/564.625/564.625/564.626/564.626/564.627/564.628/564.629/564.630/564.631/564.631/564.631/564.632/564.633/564.634/564.635/564.636/564.637/564.638/564.639/564.641/564.642/564.643/564.644/564.645/564.646/564.647/564.648/564.650/564.651/564.653/564.654/564.655/564.656/564.657/564.664/564.665/564.666/564.667/564.668/564.669/564.670/564.671/564.673/564.674/564.675/564.676/564.677/564.678/564.679/564.681/564.682/564.684/564.685/564.686/564.697/564.698/564.699/564.700/564.701/564.702/564.703/564.704/564.705/564.706/564.707/564.708/564.709/564.711/564.712/564.713/564.716/564.719/564.721/564.722/564.723/564.842/564.843/564.844/564.845/564.846/564.847 | SIM
| Finalizado | Ok | 20 | PACOTE CALDEIRARIA SIDERURGICA CALDEIRA 01 | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | DAR AGRO/ZAP/NS/FRS/MFC/ GTS/DRW/SMI | 7 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 7 | 2024-11-07 | SMI | NS | ZAP | DAR AGRO | GAMMA | BC MAIS (FALTA EQUALIZAR) | DRW/GTS/MFC (DECLINOU) |  | GAMMA/SMI/DAR AGRO | 564773/564774/564775/564776/564960/564961/564962/564963/564964/564965/564966/564969/564970/564971/564972/564974/564975/564976/564979/564980/564982/564983 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 25 | Confecção de Tanques | Baixa | Renan Araújo Junqueira Bueno | DAR AGRO/ZAP/NS/DRW/MFC/ GTS/SMI | 7 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 7 | 2024-11-07 | SMI | DAR AGRO | ZAP | DRW | GTS | NS | MFC (DECLINOU) |  | DAR AGRO | 564286/564287/564290/564291/564292/564294/564295/564296 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 29 | PREVENTIVA DISJUNTORES MEDIA TENSÃO (in loco) | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | APS/Equilibrio/Eletrolucas/ FastDrive | 4 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 7 | 2024-11-06 | EQUILIBRIO | FASTDRIVE | APS | ELETROLUCAS |  |  |  |  | ELETROLUCAS | 1125 | SIM
| Finalizado | Ok | 33 | Calibração Válvulas de Segurança | Baixa | Igor Marques Assis | Zepponi/Visortech/Valsev/ kcal/Hidrovapor/ Seal Valve/tecnoval | 7 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 3 | 2024-11-07 | KCAL | VALSEV | SEALVALVE | TECNOVAL | ZEPPONI (NÃO RESPONDEU) | VISORTECH (NÃO RESPONDEU) | HIDROVAPOR (NÃO RESPONDEU) |  | sealvalve | 564.829/564.831/564.832/564.833/564.834/564.835/564.836/564.837 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 28 | PREVENTIVA DISJUNTORES BAIXA TENSÃO (in loco) | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | APS/Equilibrio/Eletrolucas/ Fast Drives | 4 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 7 | 2024-11-07 | FASTDRIVE | APS | ELETROLUCAS | EQUILIBRIO (NÃO RESPONDEU) |  |  |  |  | ELETROLUCAS | 1064 | SIM
| Finalizado | Ok | 34 | PREVENTIVA TRANSFORMADORES | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | Siner/Prosep/Sercamp/Equilibrio | 4 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 7 | 2024-11-07 | SINER | SERCAMP | PROSEP | EQUILIBRIO (NÃO RESPONDEU) |  |  |  |  | SERCAMP | 564816 | SIM
N/A | Comprador Negociando | 559 Dias | 37 | MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ANDAIME | Baixa | Eduardo Souza Cunha | Frontal/Monteja | 3 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 6 | 2024-11-07 | FRONTAL | MONTEJA | GRUPO MATOS | [5 empty] | MG ANDAIMES | FEITO CONTRATO DE LOCAÇÃO
| Comprador Negociando | 558 Dias | 36 | LOCAÇÃO DE GUINDASTES 50 TON | Baixa | Eduardo Souza Cunha | Betel/JAM/Caldemil/Gmig/Gigantão | 5 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 7 | 2024-11-08 | JACOMASSI | GMIG | GIGANTÃO | CALDEMIL | BETEL |  |  | FINALIZADO | CALDEMIL | CONTRATO DE LOCAÇÃO
OK | Finalizado | Ok | 27 | PURGADORES | Baixa | Lucas Henrique Lara Rodrigues | Zepponi/Tecnoval/Kcal/Valsev/HidroVapor | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 6 | 2024-11-07 | ZEPPONI | Kcal | TECNOVAL | VALSEV | HidroVapor |  |  |  | kcal | 564850/564851/564852/564854/564855/564856/564857/564858/1070 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 32 | LIMPEZA A SECO DAS CALDEIRAS 1,2 e 3 | Média | Eduardo Rogerio Maggio | SERVITEC/PROMAC/INDTEC | 3 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 7 | 2024-11-14 | PROMAC (DECLINOU) | INDTEC (DECLINOU) | SERVITEC |  |  |  |  | Feito Formulario de exclusividade | SERVITEC | 564115/564117/564118 | SIM
| Finalizado | Ok | 35 | DESCARREGADORES | Média | Renan Araújo Junqueira Bueno | Ad Service/Ferramaq/Renova/ TJR/Vetek/Vibromaq/Silver | 7 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 5 | 2024-11-07 | VETEK (DECLINOU) | TJR | SILVER WEIBULL | FERREMAQ | VIBROTEC | RENOVA | AD SERVICE (NÃO RESPONDEU) |  | RENOVA | 564310/564311 | SIM
| Finalizado | Ok | 31 | Pacote Peneira Rotativa Moenda A | Média | Eduardo Rogerio Maggio | VIBROTEC/VIBROMAQ/EQUILIBRIO | 3 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 6 | 2024-11-08 | VIBROTEC | VIBROMAQ (declinou) | EQUILIBRIO | [5 empty] | VIBROTEC | 564308/564309/566030 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 48 | VALVULAS CORTA CHAMAS | Média | Igor Marques Assis | Zepponi/Tecnoval/Seal Valve | 3 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 3 | 2024-11-04 | zepponi | tecnoval | sealvalve | [5 empty] | Zepponi | 564848 | SIM
| Finalizado | Ok | 38 | TROCADORES DE CALOR | Alta | Janio Lopes Furtado Junior | Manutrol/Agapito/Rplates/Alfa Laval | 4 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 3 | 2024-12-13 | MANUTROL | Agapito | Rplates | [5 empty] | MANUTROL | 564894/564898 | SIM
| Finalizado | Ok | 39 | MANUTENÇÃO REDUTORES | Média | Renan Araújo Junqueira Bueno | Wortice/Macopema/ADDN/Cestari | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 7 | 2024-12-09 | CESTARI | MACOPEMA | ADDN | Wórtice |  |  |  | FORMULÁRIO | CESTARI / MACOPEMA | 565344/565347/565906/565908 | SIM
OK | Comprador Negociando | 527 Dias | 6 | MANUTENÇÃO CENTRIFUGAS DE AÇÚCAR 02 | Baixa | Renan Araújo Junqueira Bueno | Ad Service/Ferramaq/Renova TecSugar/TJR/ Vibromaq/Vibrotec | 7 | 2024-10-29 | 2024-11-13 | 5 | 2024-12-09 | TECSUGAR | FERREMAQ | RENOVA | VIBROTEC |  |  |  | ESPERANDO PC | VIBROTEC
| Comprador Negociando | 559 Dias | 40 | LOCAÇÃO PTAs | Alta | Eduardo Souza Cunha | LOXAM/TECNOGERA/MAKFIL/TRIANGULO | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-20 | 7 | 2024-11-07 | LOXAM | TECNOGERA | MAKFIL | TRIANGULO |  |  |  |  | makfil | Feito adtivo contrato atual
| Finalizado | Ok | 42 | PACOTE CALDEIRARIA SIDERURGICA CALDEIRA 02 | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | DAR AGRO/ZAP/NS/MFC/ GTS/BCMAIS/ GRUPOLIMA | 7 | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 6 | 2024-12-18 | ZAP | GAMMA (Ag.Email com Garantia) | SB END | [5 empty] | SB END/GAMMA | 565319/565320/565321/565322/565324/565325/565326/565327/565328/565330/565333 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 41 | Pacote Bomba Captação Água Bruta (FORMULARIO RWBB) | Média | Renan Araújo Junqueira Bueno | RWBOMBAS/Revolts/Elibombas/Higra | 4 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 6 |  | HIGRA | RWBOMBAS | [5 empty] | Ag. Assinatura do Formulário pazzoto | RW Bombas | 564578 | SIM
| Comprador Negociando | 484 Dias | 43 | PACOTE CALDEIRARIA SIDERURGICA CALDEIRA 03 | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | DAR AGRO/ZAP/NS/MFC/ GTS/BCMAIS/ GRUPOLIMA | 7 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 5 | 2025-01-21 | MFC | ZAP | DAR AGRO |  |  |  |  | AG OK DA GERÊNCIA | ZAP | 565916
OK | Finalizado | Ok | 44 | Preventiva Inversores de Média Tensão - Moendas (in loco) | Média | Eduardo Henrique Silva Souza | WEG/Trigger/Masterdrives/Renodrives | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 5 | 2024-12-09 | Trigger | RenoDrives | MasterDrives | [5 empty] | TRIGGER | 565124/565125 | SIM
| Finalizado | Ok | 46 | PRENSA PCTS |  | Eduardo Souza Cunha | Hidrasseme/DEDINI | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 3 |  | DEDINE | [6 empty] | Ag. Assinatura do Formulário pazzoto | DEDINE | 564738 | SIM
| Comprador Negociando | 520 Dias | 47 | Preventiva na Subestação 138KV | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | Siner/Prosep/JVP/SOS | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 5 | 2024-12-16 | SINER | SOS | Prosep | [5 empty] | Prosep | 1127/1072/565248
| Finalizado | Ok | 30 | PACOTE LINHA DE PRESSÃO CALDEIRA 02 | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | MR MONTAGENS/ORCA/ MONINSC/GLM/FRS/ZAP / G. LIMA | 7 | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 5 | 2024-11-29 | MONINSC | ORCA (DECLINOU) | frs (declinou) | Zap | GRUPO LIMA | MR MONTAGENS (NÃO RSP) | GLM (NÃO RESPONDEU) |  | ZAP | 564839/564840/564841 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 52 | INSPEÇÃO DE IRIS CALDEIRA 01 e 02 | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | TMFORCE | 1 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 7 | 2024-11-27 | TMFORCE | [7 empty] | TMForce | 564602/564604/564605 | SIM
OK | Finalizado | Ok | 51 | PREVENTIVA INVERSOSRES BAIXA TENSÃO (in loco) | Média | Eduardo Henrique Silva Souza | WEG/Trigger/Masterdrives/Renodrives | 4 | 2024-11-21 | 2024-12-04 | 5 | 2024-12-12 | MasterDrives | RenoDrives | WEG (DECLINOU) | [5 empty] | RENOVA | 01129/565442/565443/565444/565446/565447/565449/565450 | SIM
| Comprador Negociando | 506 Dias | 50 | Peritagem Motores Caldeiras | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | WEG/RENODRIVES/ELETROVATTI/SOS. MAQUINAS/ECOVIS/RE-VOLTIS | 6 | 2024-11-21 | 2024-12-04 | 1 | 2024-12-30 | Ecovis | Revoltis | SOS Maquinas | WEG |  |  |  | EDVALDO FECHA 31/01 | ECOVIS | 565924
| Finalizado | Ok | 54 | NR13 DA CALDEIRA | Média | Eduardo Rogerio Maggio | Engevap/TM Force/ Proinspeção/ Perticarari / QualyService/ Doutor Caldeiras | 6 | 2024-11-23 | 2024-12-05 | 3 |  | TMFORCE | QualyService | Engevap (Respondeu fora do prazo) | WELDING (Respondeu fora do prazo) | Perticarari |  |  |  | TMForce | 564552/564553/564555 | SIM
| Finalizado | Ok | 57 | Valvulas Água e Vapor Caldeiras | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | Zepponi/Visortech/Valsev/ kcal/Hidrovapor/ Seal Valve/Tecnoval/HITER/Promoen | 6 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 6 | 2024-12-23 | HIDRO Vapor | ZEPPONI | Tecnoval | Promoen | SealValve |  |  | AS VALVULAS HITER SERÃO ENVIADAS PARA A HITER. | SEALVALVE | 565451/565452/565453 | SIM
| Finalizado | Ok | 58 | Manutenção CPC II | Média | Eduardo Henrique Silva Souza | DRAKE-PM/ TECHNERG / MASTER ENERGY / NORMANHA | 5 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 7 | 2024-12-12 | Normanha Service | Master Energy | Techenerg (FORA DO PRAZO) |  |  |  |  | ENVIADO COM APENAS DUAS EMPRESAS A PEDIDO CERIBELLI E PAZOTTO NA REUNIÃO DIA 12/12 | NORMANHA | 1074/1075/565489 | SIM
| Aguardando Retorno Fornecedores | #VALUE! | 49 | PREVENTIVA MAQUINAS DE SELF (in loco) | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | Jn Refrigeração/Triang/SGS/MULT | 4 | 2024-11-21 | 2024-12-06 | 2 | EDVALDO REALIZOU | TRIANG (DECLINOU) | [6 empty] | FECHANDO PROCESSO JURIDICO E RH (MULTI) | MULTI | 565921
| Finalizado | Ok | 61 | INSPEÇÃO INTERNA EXTRAÇÃO MOENDA | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | SB END/PRINER/SOLIEND/QUALYSERVICE/JRE INSPEÇÕES/VIBROTEC | 6 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 5 | 2024-12-30 | TECVIBRO (DECLINOU) | SOLIEND | Qualyservice |  |  |  |  | SOLIEND DECLINOU APÓS FECHAMENTO - FECHOU COM SB END | SB END | 565933/565934 | SIM
| Comprador Negociando | 517 Dias | 62 | AFERIÇÃO DOS RELÉS DE MÉDIA TENSÃO | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | Siner/Prosep/JVP/SOS | 4 | 2024-12-05 | 2024-12-11 | 1 | 2024-12-19 | Siner | Prosep | JVP | SOS |  |  |  |  | PROSEP | 1073
OK | Finalizado | Ok | 55 | CALDEIRARIA GERAL DO PROCESSO PART 2 | Alta | Renan Araújo Junqueira Bueno | ZAP/NS/MFC/ GRUPOLIMA/GAMMA | 8 | 2024-11-27 | 2024-12-12 | 5 | 2024-12-19 | GRUPOLIMA (DECLINOU) | ZAP | MG MONTAGEM | SBEND | MFC Ag. Email |  |  | Ag patricia para fazer SC sb end | MG MONTAGEM/ SB END | 565.313/565.314/565.315/565.316/565.317 | SIM
| Prazo de Retorno Vencido | 533 Dias | 60 | CARTA TRANSPORTE DAS MOENDAS 100" | Média | Eduardo Rogerio Maggio | Transfigueredo | 1 | 2024-12-03 | 2024-12-13 | 7 | [9 empty] | Transfigueiredo | FECHADO FRETE
| Comprador Negociando | 499 Dias | 63 | MELHORIA NA REDE DA AUTOMAÇÃO | Média | Eduardo Henrique Silva Souza | Dimensional/ADD Service/APR Power/Infoeng | 4 |  | 2024-12-13 | 5 | 2025-01-06 | AddSolution | INFOENG | [6 empty] | INFOENG | 565844
OK | Comprador Negociando | 530 Dias | 65 | ESTUDO CONCEITUAL PARA APROVEITAMENTO HÍDRICO | Baixo | Dario Porfirio de Andrade | JRB Engenharia/Empoind/Sucrana | 3 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 5 |  | JBR Engenharia | SUCRANA | [5 empty] | DARIO DEFINE 20/01 SE VAI SEGUIR COM 2 OU 3 EMPRESAS | SUCRANA | 565929
| Finalizado | Ok | 67 | MANUTENÇÃO CENTRIFUGAS DE VINHO/LEVEDURA | Alta | Renan Araújo Junqueira Bueno | Ad Service/Centrifugas ribeirão/RA camargo | 3 | 2024-12-10 | 2024-12-18 | 6 | 2024-12-23 | AD SERVICE | RENOVA | CENTRIFUGAS RIBEIRÃO | [5 empty] | RIBEIRÃO CENTRIFUGAS | 565502/565503/565504 | SIM
| Finalizado | Ok | 68 | SISTEMA DE ASSEPXIA DAS DORNAS (spray ball) | Alta | Renan Araújo Junqueira Bueno | FCS Service/Spray System/CF Soluções Industriais | 3 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 4 | OK, E-MAIL EDVALDO | FCS SERVICE | [7 empty] | FCS | 565494/565495/565496 | SIM
| Finalizado | Ok | 69 | PACOTE MÃO DE OBRA INSTRUMENTAÇÃO | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | Eletrokal/Fertron/Prosep | 3 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 5 | EDVALDO REALIZOU | ELETROKAL | FERTRON | PROSEP | VALE DO NIQUEL |  |  |  |  | ELETROKAL | 565543/565544/565545/1077/565546/565547/565548/565549/565550/565551/565552 | SIM
OK | Prazo de Retorno Vencido | 497 Dias | 72 | PACOTE MÃO DE OBRA ELÉTRICA | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | Eletrokal/Fertron/Prosep | 2 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 6 | 2025-01-08 | [8 empty] | ELETROKAL | CONTRATO POR MEDIÇÃO ELETROKAL
| Finalizado | Ok | 71 | INVERSORES DE BAIXA TENSÃO CENTRIFUGA DE AÇÚCAR (in loco) | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza | WEG/Trigger/Masterdrives/REVOLTECH/MX DRIVE/TECNOLIFE | 7 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 2025-01-02 | RenoDrives | Fastdrive | TRIGGER | [5 empty] | RENODRIVES | 565613/565615/565616/565617/565618/565619/565620/565621/565622/565623 | SIM
| Finalizado | Ok | 73 | PACOTE REVESTIMENTO DE POLIURETANO | Alta | Renan Araújo Junqueira Bueno | Riberman/PlantRubber/Ruber Good | 3 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 5 | 2025-01-06 | Riberman | Rubbergood (DECLINOU) | PlantRubber (Ag. Email) | [5 empty] | PLANT RUBBER | 565754/565756/565757/565758/565789/565760/565761/565762 | SIM
| Finalizado | Ok | 16.10 | ADITIVO LINHA DE PRESSÃO DA CALDEIRA 01 | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | ORCA | 1 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 7 | 2025-01-02 | ORCA | [7 empty] | ORCA | 565926 | SIM
| Finalizado | Ok | 20.10 | ADITIVO CALDEIRARIA SIDERURGICA CALDEIRA 01 | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | DAR AGRO | 1 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 7 | 2025-01-02 | DAR AGRO | [7 empty] | DAR AGRO | 565554 | SIM
| Comprador Negociando | 498 Dias | 70 | TROCA DE COLETOR DE ECONOMIZADOR DA CALDEIRA 03 | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | ORCA/ZAP/MR MONTAGEM/ENGMIL | 4 | 2024-12-17 | 2025-01-08 | 3 | 2025-01-07 | ORCA | ZAP | ENGMIL | MR MONTAGENS |  |  |  |  | MR MONTAGENS | 565948
| Prazo de Retorno Vencido | 488 Dias | 74 | ALVENARIA E REFRATARIA DAS CALDEIRAS | Alta | Eduardo Rogerio Maggio | Tesla Energy/Refracal/CMPC | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | 5 | 2025-01-17 | Tesla Energy | [7 empty] | TESLA | 565973
OK | Aguardando Retorno Fornecedores | #VALUE! | 75 | REVESTIMENTO DE BOMBAS | Média | Renan Araújo Junqueira Bueno | Quimatic/Armo do Brasil/Triad Flow | 3 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 3 | EDVALDO REALIZOU | [7 empty] | GERANDO PEDIDO PARA TRIAD FLOW até 20/01 | TRAID FLOW | 565974
| Prazo de Retorno Vencido | 502 Dias | 76 | JATEAMENTO E PINTURA DE 12 PENEIRAS DE CALDO | Média | Renan Araújo Junqueira Bueno | Jato Santa Luzia/RENOVA CORES | 2 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 2 | [8 empty] | janio passou email e formulario fazer solicitação | JATO SANTA LUZIA | 565830/565831/565832/565833/565834/565835/565836/565837/565838/565839/565840/565841
| Aguardando Retorno Fornecedores | #VALUE! | 77 | MANUTENÇÃO DE CILINDROS HIDRÁULICOS | Média | Fabio Cordeiro Nunes | Veda Rio | 1 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 1 | EDVALDO REALIZOU | [7 empty] | AG VALIDAÇÃO TÉCNICA DO FABIO | VEDARIO | 565975
| Comprador Negociando | #VALUE! | 79 | Laudo de SPDA e Aterramento | Média | Eduardo Henrique Silva Souza | RBS/PROSEP/FERTRON/ENGND/NEK NEW/VS SERVICE/EVL | 7 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2 | EDVALDO REALIZOU | ENGND | FERTRON | MONT SERVC |  |  |  |  | AG SOUZA EQUALIZAR 2 NOVAS PROPOSTAS |  | 566135
| Prazo de Retorno Vencido | 485 Dias | 78 | Vulcanização das Esteiras de Borrachas - RV01 | Média | Renan Araújo Junqueira Bueno | Vulcatec/Ribeirão Correias/Vulcan-sert | 3 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 6 | [8 empty] | AG PROPOSTAS | RIBEIRÃO CORREIAS | 566086
| Prazo de Retorno Vencido | 474 Dias | 80 | PACOTE ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO TORRE DO MOSTRO | Média | Eduardo Henrique Silva Souza | PROSEP/FERTRON/ELETROKAL/GSE | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-13 | 0 | [8 empty] | PROJETOS GEARAR SC
| Prazo de Retorno Vencido | 461 Dias |  | MANUTENÇÃO EM COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO | Alta | Eduardo Henrique Silva Souza |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 3 | [9 empty] | Compressores Brasil | 566870/566871
| Comprador Negociando | 509 Dias | 66 | ISOLAMENTO DAS TURBINAS A VAPOR | Média | Eduardo Henrique Silva Souza | SB Isolamentos/SDF/JF Isolamentos | 3 | 2024-12-10 | 2025-02-26 | 1 | 2024-12-27 | SDF | SB ISOLAMENTOS | JM FARIAS | [6 empty] | 1091
| Prazo de Retorno Vencido | Projetos | PROJETOS | INTERLIGAÇÃO DO MOSTO | Média | Leandro Camilo | [13 empty] | AG APROVAÇÃO TÉCNICA CAMILO | SMI | -
| Prazo de Retorno Vencido | 485 Dias | PROJETOS | CARTA CONVITE DA SULFITAÇÃO | Média | Leandro Camilo | NS/ZAP/DAR AGRO/GAMMA | 4 | 2025-01-20 | [10 empty] | AG PROPOSTAS (APENAS GAMMA ENVIOU) | DAR AGRO | 566214
Formulas:
STATUS = IF([INCLUSO NA PLANILHA?]<>"","Finalizado",IF([FORNECEDOR B]<>"","Comprador Negociando",IF([ENVIO EQUALIZAÇÃO]>=TODAY(),"Aguardando Retorno Fornecedores","Prazo de Retorno Vencido")))
Tempo Pendente = IF([STATUS]="Finalizado","Ok",IF(IF([ENVIO EQUALIZAÇÃO]="",DAYS(TODAY(),[ENVIO COMPRAS]),DAYS(TODAY(),[ENVIO EQUALIZAÇÃO]))>1,IF([ENVIO EQUALIZAÇÃO]="",DAYS(TODAY(),[ENVIO COMPRAS]),DAYS(TODAY(),[ENVIO EQUALIZAÇÃO]))&" Dias",IF([ENVIO EQUALIZAÇÃO]="",DAYS(TODAY(),[ENVIO COMPRAS]),DAYS(TODAY(),[ENVIO EQUALIZAÇÃO]))&" Dia"))

## AUX
PLANTA
AUTOMAÇÃO | Responsável
CALDEIRA 01 | Eduardo Henrique Silva Souza
CALDEIRA 02 | Eduardo Souza Cunha
CALDEIRA 03 | Fabio Nunes
CALDEIRARIA | Janio Junior Lopes
CALDEIRAS | Rodrigo Zavatti
CAPTAÇÃO | Thâmara Ceballos
DESTILÁRIA | Bruno Campos
ETA | Leonardo Teixeira
FAB. AÇÚCAR
FABRICA/ARMAZEM
FERMENTAÇÃO
FERMENTAÇÃO/DESTILARIA
GER. ENERGIA
GERAL
INSTRUMENTAÇÃO
LEVEDURA
MECÂNICA
METROLOGIA
MOENDA A
MOENDA B
MOENDAS
PCM
PCTS
TORRE DE RESFRIAMENTO
TRATAMENTO DE CALDO
UTILIDADES
VINHAÇA